## Instrucciones
Instrucciones: Plantilla de Plan y presupuesto de puesta en marcha anticipada
Preparación para la planificación de la puesta en marcha anticipada
Antes de usar la plantilla, tome nota de lo siguiente:
1 | La plantilla para el Plan de Puesta en marcha Anticipada incluye actividades típicas de las etapas previa y posterior a la entrada en vigencia del convenio.
|  | Pre-aprobación es el periodo de tiempo que transcurre desde que se presenta la propuesta, hasta que se recibe aprobación final del convenio del donante. Las actividades de puesta en marcha previo a la aprobación del convenio se destacan con amarillo en la plantilla. Los costos asociados con las actividades previas a la aprobación del convenio podrían tener que cubrirse con fondos privados de CRS, a menos que CRS haya recibido una carta de autorización previa (PAL) del donante en la que se autorizan dichos gastos.
|  | Pos-aprobación significa el periodo que viene después de que el donante haya aprobado el proyecto y su presupuesto. Las actividades pos-aprobación se destacan con color verde (y típicamente se deben cubrir con los fondos aprobados para el proyecto).
|  | Las actividades que abarcan las fases previa y posterior a la aprobación del convenio están resaltadas con azul.
|  | La plantilla incluye referencias a estándares específicos y acciones clave de los Estándares de CRS para la Gestión de Proyecto - por ejemplo, S8 KA2 se refiere al Estándar 8, Acción clave 2.
|  | En caso que no haya periodo pre-aprobación, o si no se puede completar alguna actividad sugerida como actividad previo a la aprobación del convenio, se debe incorporar las actividades pre-aprobación como actividades iniciales del plan de puesta en marcha anticipada posterior a la entrada en aprobación del convenio.
2 | La Plantilla de plan y presupuesto de puesta en marcha anticipada tiene dos hojas de cálculo:
|  | Puesta en marcha anticipada de CRS
|  | Puesta en marcha anticipada del socio: Observar que no hay columna de presupuesto para socios porque CRS podría no estar en posición de financiar las actividades pre-aprobación de los socios. Para una puesta en marcha anticipada con presupuesto aprobado, se pueden agregar estas columnas de presupuesto.
3 | Para las actividades de puesta en marcha anticipada y gastos asociados:
|  | Usar el borrador de presupuesto del plan de contratación de personal para la puesta en marcha, que fue desarrollado durante el diseño de proyecto (consultar Estándar 4, Acción clave 2) como punto de partida para calcular costos relacionados con el personal para las actividades de puesta en marcha anticipada.
|  | Hablar de los costos probables de las actividades de puesta en marcha anticipada con el Representante de País y el personal de la región, según sea necesario, para garantizar que haya disponibilidad de fondos.
|  | Consultar con el Representante de País para determinar si es apropiado usar fondos de CRS para apoyar las actividades de puesta en marcha anticipadas. Algunas de dichas actividades podrían estar en la aplicación de costos de la propuesta. Considerar con cuidado el valor de realizar cualquier actividad previo a la aprobación del convenio con fondos de CRS; tenga presente que los gastos hechos previo a la aprobación del convenio no se pueden cargar al presupuesto del donante sin la autorización del donante (una carta de autorización previa).
|  | Considerar cuidadosamente cómo involucrar a los socios en la planificación de la puesta en marcha previo a la aprobación del convenio, en particular dadas las implicaciones presupuestarias del involucramiento del socio en la planificación y realización de actividades de puesta en marcha anticipada.
Desarrollo de planes y presupuestos de puesta en marcha anticipada usando la plantilla
1 | Revisar la plantilla de Puesta en marcha anticipada de CRS y modificarla según sea necesario. ¿Cuáles componentes de la plantilla son de utilidad para este proyecto en este momento? Observe que la plantilla está diseñada con una gran variedad de posibles actividades; se deben adaptar a las necesidades puntuales del proyecto. Esto es de particular importancia en el caso de proyectos de emergencias con tiempos de puesta en marcha más cortos. Utilizar la siguiente guía:
|  | ¿Todas las categorías guardan relevancia para su proyecto? Agregar o suprimir según sea necesario.
|  | ¿Son suficientes las actividades de cada categoría? Agregar o suprimir según sea necesario.
|  | Hay columnas para ocho semanas de un periodo previo a la aprobación del convenio. Modificar según sea necesario, según el momento que arranque la puesta en marcha anticipada.
|  | La plantilla incluye columnas para dos meses de periodo post aprobación del convenio. Ajustar el número de meses con base en la fecha del ejercicio de PID.
2 | Revise la plantilla de puesta en marcha anticipada de socios, según sea necesario, usando las mismas preguntas anteriores. Suprimir las actividades previo a la aprobación del convenio, o reclasifíquelas si este plan sólo es para uso durante el periodo pos-entrada en aprobación del convenio.
3 | Programar las reuniones con personal transdisciplinario de CRS (programas, finanzas, compras, recursos humanos y otras operaciones) y con socios para desarrollar planes de puesta en marcha anticipada y sus presupuestos, haciendo uso de la plantilla. Decidir si la planificación de la puesta en marcha anticipada de CRS y el socio se deba hacer de manera conjunta o en reuniones distintas.
Actualizar el plan de puesta en marcha anticipada.
1 | Actualizar el plan cuando se reciba la aprobación formal del donante (si el plan se desarrolló pre-aprobación, según las recomendaciones) y/o planear la incorporación de asuntos que no hayan sido completados al PID (Estándar 7, Acción clave 3).
2. | Si el Gerente de proyecto no se había unido al proyecto a la hora que se desarrolló el plan de puesta en marcha anticipada, hay que informar al Gerente de proyecto entrante en cuanto al plan de puesta en marcha anticipada y el estátus de las actividades (Estándar 6, Acción clave 3).

## CRS PEM Anticipada
Plantilla de CRS para el plan y presupuesto de puesta en marcha anticipada
Actividades: | Semanas (pre-aprobación) | [7 empty] | Mes 1 (pos-aprobación) |  |  |  | Mes 2 (pos-aprobación) |  |  |  | Responsable | Personas de soporte | Costo (asumido por donante) | Costo (asumido por CRS) | Comentarios
• Amarillo = actividad PEM pre-aprobación • Verde = actividad PEM pos-aprobación • Azul = actividad PEM pre- y pos-aprobación
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Traspaso del equipo de propuesta al equipo de puesta en marcha/implementación (Estándar 6, Acción clave 3)
Realizar sesión informativa entre Gerente de transición de la propuesta y Gerente de Proyecto (S6KA3) | [16 empty] | Gerente de transición de la propuesta (PTM)
Realizar reunión de traspaso entre los equipos que desarrolló la propuesta y el equipo de puesta en marcha/implementación de proyecto (S6KA3) | [16 empty] | PTM y Gerente de proyecto (PM)
Obtener Recursos para la Puesta en marcha (Financieros y Humanos)
Confirmar disponibilidad de recursos financieros para puesta en marcha anticipada (CRS y/o donante) | [16 empty] | Representante de País
Finalizar e implementar el plan de contratación de personal para la puesta en marcha del proyecto (incluyendo establecer equipo de puesta en marcha), garantizando apoyo de TDY según sea necesario (S4KA2 S9KA1) | [16 empty] | Representante de País | Equipo directivo superior y Región según la necesidad
Convenio CRS-Donante
Revisión de la Hoja de ruta de convenio
Coordinar la revisión del borrador del convenio (S8KA1, S10KA1) y negociar el convenio con el donante
Completar el Resumen de la Revisión del Convenio y obtener su aprobación
Firmar el convenio con el donante
Subir el convenio completamente firmado al registro de convenios de Gateway, confirmar que el estatus de "Opportunity" se haya cambiado a "Approved" (aprobado) y notifique al responsable (Finance grants analyst).
Convenios de subreceptor (iniciar actividades después de recibir confirmación o fuerte señal de la intención del donante de dar financiamiento)
Buscar aprobación del gobierno anfitrión de asocios previstos, de ser necesario
Reunirse con liderazgo del socio, (obispo, director de Cáritas, directores de socios, gobierno) para dar orientación en cuanto al proyecto, actividades previo a la aprobación del convenio, SRFM y términos de los sub-acuerdos.
Realizar evaluaciones de la gestión financiera del subreceptor (SRFM) con socios (S8KA2), si no se realizaron mientras se desarrollaba la propuesta
Ayudar al socio a obtener número DUNS de ser necesario (aplica sólo para fondos del Gobierno de los EE.UU.)
Preparar carta de autorización previa que permiten que los socios comiencen los gastos de actividades aprobadas de puesta en marcha anticipada, si lo permite el donante
Preparar, finalizar y firmar convenios de sub-receptor con base en las plantillas (S7KA1) de CRS (Office of General Counsel).
Utilizar los hallazgos desprendidos de la evaluación SRFM para trabajar junto con los socios para desarrollar un Plan de Mejora de Control Interno con criterios (benchmarks) de ser necesario, de conformidad con SRFMP (ICIP) (S8KA2)
Subir la evaluación SFRM de registro de institución socia a Gateway
Completar Resumen de la Revisión del Convenio para cada convenio de subreceptor
Presentar informe FFATA (aplica sólo para fondos del Gobierno de los EE.UU.)
Completar el calendario de monitoreo financiero del subreceptor en el registro institucional en Gateway. (S8KA2)
Fortalecimiento de capacidades de CRS y socios
Hablar con liderazgos del socio y solicitar sus compromiso para empezar el fortalecimiento de capacidades
Conversar y aplicar el Instrumento Holístico de Evaluación de Capacidad Organizativa (HOCAI) con el socio (S6KA4)
Brindar apoyo a socio, de ser necesario, para desarrollar plan de acción HOCAI (combinar con SRFMP de ser posible) (S6KA4)
Desarrollar un plan de acción para el fortalecimiento de capacidades de CRS con base en las necesidades de capacitación del personal de socios y los vacíos en los sistemas y procesos del socio. (Combinar con ICIP, según sea posible)
Realizar capacitaciones prioritarias necesarias para la puesta en marcha inicial del proyecto (ej., gestión de bienes o cadenas de suministro, cumplimiento de requisitos de donante, etc. Crear fila diferente en la plantilla para cada capacitación programada)
Recursos humanos
Finalizar la gestión de mobilizar el equipo de puesta en marcha del proyecto (S9KA1)
Revisar y finalizar organigrama del proyecto
Finalizar descripciones de puestos y anunciar vacantes y gestionar formularios de requisición de personal (S9KA3)
Delinear alcance de trabajo (SOW) si hay alguna necesidad de consultorías o apoyo TDY tempranas
Anunciar y reclutar para los puestos faltantes - conversar con el donante sobre los planes de reclutamiento de ser necesario (S9KA4)
Desarrollar pruebas escritas (cuando sea apropiado) y preguntas de entrevista oral (S9KA4)
Preparar plan de inducción y sus materiales (S9KA5)
Hacer la preselección, pruebas (cuando sea apropiado) entrevistas, verificar las referencias y presentar ofertas (S9KA2,4)
Inducción para personal nuevo (S9KA5)
Gestionar visas y permisos laborales (de ser necesario)
Otras preparaciones de Operaciones - organizar oficina, logística y seguridad
Buscar ubicaciones de oficinas nuevas (si procede)
Seleccionar ubicaciones de oficinas y finalizar contrato (si procede)
Configurar el espacio de oficina para personal de proyecto nuevo (si procede)
Hablar del uso a corto plazo de vehículos de CRS hasta que lleguen los vehículos del proyecto
Alquilar o arrendar vehículos de ser necesario (ej., mientras se espera la llegada de los nuevos vehículos del proyecto)
Evaluar/actulizar la evaluación de riesgos de seguridad y desarrollar/actualizar plan de gestión de seguridad de ser necesario
Otras operaciones - compras (Consultar Política de compras)
Desarrollar un plan de compras usando la plantilla proporcionada en la Política de Compras
Desarrollar plan de distribución (según sea necesario)
Compras del programa hace una revisión de los planes de compras y distribución
Iniciar las solicitudes de bienes y servicios de artículos de alto valor (ej., vehículos del proyecto, equipo TIC) que toma tiempo procesar y que deben estar estar instalados a partir de la fecha de inicio del proyecto.
Gestión de cadenas de suministro (según proceda - iniciar cuando el donante haya confirmado su intención de dar financiamiento)
Evaluar seguridad en bodegas
Comprar insumos de bodega
Comprar materiales para administración de bodega
Desarrollar sistema contable de la bodega
Establecer un sistema de gestión de cadenas de suministro, incluyendo componentes TIC
Iniciar la solicitud de envío de bienes, si procede ("call forward" en inglés)
Desarrollar guías para la compra de artículos a nivel local
Desarrollar canales con socios y con puertos específicos por mes/año
Alquilar bodega
Reuniones/eventos de puesta en marcha
Brindar apoyo a los socios para desarrollar Planes de Puesta en marcha Anticipada y Presupuesto de socios
Crear un resumen de una página del proyecto
Organizar una reunión para validar la documentación del proyecto (S7KA10)
Traducir porciones relevantes del documento según sea necesario para uso de socios locales y otros actores clave
Organizar sesiones internas de lanzamiento/información sobre el proyecto del nuevo proyecto para todo el personal de CRS
Realizar reunión/taller de puesta en marcha del proyecto para equipos de CRS y de socio (S7KA2; S10KA2)
Desarrollar lanzamiento externo del proyecto con actores clave (podría incluir múltiples lanzamientos, dependiendo del alcance/ubicación del proyecto) (S7KA2)
Planificar Plan de Implementación Detallado (PID) (S7KA3)
Fijar fecha para el taller PID con socios
Preparar materiales para el taller de PID
Realizar taller PID
Finalizar PID (y presentar al donante según solicitado)
Puesta en marcha de la programación, incluyendo MEAL
Desarrollar Calendario de Productos entregables del Gerente de adjudicación (S10, KA1)
Identificar las necesidades de asesoría técnica durante la puesta en marcha y gestionar consultoría o apoyo TDY apropiados
Trabajar con socios para desarrollar planes para involucrar a los beneficiarios y la rendición de cuentas desde el inicio
Desarrollar plan de MEAL (con base en MPP) (S7KA4)
Redactar TOR y SOW para la línea de base
Articulación financiera del proyecto
Solicitar Nuevos códigos de donante(s) (esto es aplicable sólo para subvenciones del Gobierno de los EE.UU.)
Solicitar DSPN y completar Formulario de Mantenimiento de Presupuesto (Budget Maintenance Form - BMF) (S8KA4)
Completar la plantilla del formulario de presupuesto (BTF) (S8KA4)
Preparar el presupuesto en eBudget, JD Edwards / SUN (S8KA4)
Preparar las previsiones de caja para el primer trimestre (S13KA1)
Si procede, solicitar fondos de donante local
Establecer cuentas bancarias (de ser necesario), con aprobación de CFO de la cuenta
Administración de Asocio y Consorcio* (*Administración de Consorcio si procede)
Establecer la estructura de gobernanza del proyecto (S6KA5)
*Hacer uso del Marco de Alineación del Consorcio para la Excelencia (CAFE) para articular las estructuras y los procesos de gestión
Desarrollar protocol de comunicaciones internas del proyecto
Desarrollar plan de seguridad para socios /miembros del consorcio
Organizar reunión de liderazgo del consorcio (si procede)
Participación de donantes y Rendición de cuentas
Organizar la reunión interna de inicio del contrato para revisar el contrato para ver requisitos en cuanto a cumplimiento, presupuesto y presentación de informes (S10KA2)
Invitar al donante a la reunión de lanzamiento del proyecto (S10KA4)
Desarrollar plan de participación de donantes y de comunicaciones (y protocolo según sea necesario - ej., para proyectos grandes con múltiples socios) (S10KA4)

## Socio PEM Anticipada
Plantilla para el Plan y presupuesto de Puesta en Marcha Anticipada de socios
Actividades: | Semanas (pre-aprobación) | [7 empty] | Mes 1 (pos-aprobación) |  |  |  | Mes 2 (pos-aprobación) |  |  |  | Responsable | Personas de soporte | Comentarios
• Amarillo = actividad PEM pre-aprobación • Verde = actividad PEM pos-aprobación • Azul = actividad PEM pre- y pos-aprobación
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Obtener Recursos para la Puesta en marcha (Financieros y Humanos)
Programar reunión con el equipo de programas de CRS para hablar sobre el estátus del proyecto, planeación de puesta en marcha del proyecto, finanzas y todos los cambios significativos hechos al documento después de la presentación inicial de la propuesta.
Finaizar e implementar plan de contratación de personal de la puesta en marcha del proyecto y determinar si se necesita apoyo de CRS en personal o financiero
Convenio entre CRS-Socio
Reunirse con CRS para revisar los términos y condiciones estándar de CRS del convenio de subreceptor
Brindar número DUNS a CRS (procede únicamente con fondos del gobierno de EE.UU.) - solicitar número DUNS de ser necesario
Brindar detalles a CRS, según solicitado, en cuanto al Certificado de divulgación de compensación ejecutiva (del FFATA) como parte del sub-convenio
Realizar evaluación de gestión financiera del subreceptor (SRFM) conjuntamente con CRS
Establecer cuentas bancarias (de ser necesiario)
Trabajar con CRS para desarrollar un Plan de Mejora de Control Interno con criterios (benchmarks) (ICIP) con base en SRFM, de ser necesario, de conformidad con SRFMP (según sea posible, combinar con una evaluación más abarcadora utilizando el instrumento holístico de evaluación de capacidad organizativa conocido como HOCAI)
Firmar sub-convenio con CRS después de tratar todas las preguntas y comentarios, especialmente en cuanto a términos que vienen del convenio entre CRS y el donante
Fortalecimiento de capacidades de CRS y socios
Aplicar Instrumento Holístico de Evaluación de Capacidad Organizativa (HOCAI) conjuntamente con CRS
Desarrollar Plan de acción fundamentado en resultados de la aplicación de HOCAI, con apoyo de CRS según sea necesario
Identificar con anticipación las necesidades de fortalecimiento de capacidades y los vacíos en los sistemas y procesos, y conversar con CRS basado en HOCAI y SRFM
Participar en la capacitación para cumplimiento con donante
Recursos humanos
Finalizar la gestión de mobilizar el equipo de puesta en marcha del proyecto (S9KA1)
Revisar y finalizar organigrama del proyecto a nivel del socio
Hablar con CRS sobre requisitos de posiciones clave
Completar descripciones de puestos clave y anuncios de vacantes en consulta con CRS
Anunciar y reclutar los puestos faltantes
Coordinar pruebas (de ser apropiado) y proceso de entrevista
Desarrollar plan de inducción y materiales
Preselección, entrevistas, verifique las referencias y presentar ofertas de empleo
Completar contratos para emplear personal, después de haber firmado el sub-convenio
Otras preparaciones de Operaciones - Oficina
Buscar ubicaciones (si procede)
Seleccionar ubicaciones de oficinas y finalizar contrato (si procede)
Configurar el espacio de oficina actual para personal de proyecto nuevo (si procede)
Otras operaciones - compras
Revisar su plan de compras y hablar de los procedimientos necesarios.
Iniciar solicitudes de compras (cotizaciones de bienes y servicios); enviar a CRS de ser aplicable
Gestión de cadenas de suministro/bienes (si procede)
Evaluar seguridad en bodegas
Comprar insumos de bodega
Alquilar bodega
Administración de Asocio y Consorcio* (*Administración de Consorcio si procede)
Trabajar con el equipo del consorcio para desarrollar la estrategia de comunicaciones
Trabajar con CRS para desarrollar un plan de seguridad
Participar en reunión de liderazgo del consorcio
Reuniones/eventos de Traspaso y Puesta en marcha
Participar en la validación del documento del proyecto con CRS
Participar en la reunión de puesta en marcha del proyecto
Participar en reunión de lanzamiento (si procede)
Apoyar la planificación y organización del lanzamiento del proyecto con actores externos
Planificar Plan de Implementación Detallado (PID)
Identificar a representantes para su participación en taller PID
Elaborar planes detallados para los departamentos programático y operativo con base en el PID
Programación incluyendo MEAL
Revisar la lista y programación de entrega de productos del proyecto y conversar sobre las implicaciones para la administración
Identificar las necesidades de asesoría técnica que son vitales para la puesta en marcha programática; hablar con CRS para garantizar que se brinde asesoría técnica apropiada durante la puesta en marcha
Participar en taller sobre manual operativo de MEAL (enfoque SMILER)
Contribuir a la planificación de línea de base
Trabajar con CRS para planificar actividades anticipadas de participación de beneficiarios
Articulación financiera del proyecto
Articular el presupuesto del proyecto basado en los requisitos de presentación de informes financieros y la estructura de códigos de presupuesto
Presentar previsión de caja a más tardar 10 días después de firmar el convenio de sub-receptor
Preparar solicitud inicial de efectivo por dos meses para presentar a CRS (si no es socio A-133) o solicitud de efectivo del primer trimestre (si es socio A-133)
Participación de donantes y Rendición de cuentas
Participar en la reunión interna del inicio del contrato para revisar el documento del contrato para ver requisitos en cuanto a cumplimiento, presupuesto y presentación de informes
Participar en el plan (y protocolo) de participación de donantes y comunicaciones