## Instructions
Instructions : Modèle de plan de début de démarrage et de budget
Préparer la planification du début de démarrage
Avant d'utiliser le modèle, veuillez noter les points suivants :
1 | Le modèle de plan de début de démarrage comprend les activités habituelles pour avant et après l’accord de financement.
|  | Avant l’accord de financement signifie la période entre la soumission du document de projet et la réception de l’accord final du bailleur de fonds. Les activités de démarrage avant l’accord de financement sont surlignées en jaune dans le modèle. Les coûts associés avec les activités d’avant l’accord de financement devront peut-être être couverts par des fonds privés de CRS à moins que CRS n’ait reçu une lettre pré-accord de financement (PAL) du bailleur de fonds autorisant des dépenses.
|  | Après l’accord de financement signifie la période suivant l’approbation du projet et du budget par le bailleur de fonds. Les activités après l’accord de financement sont surlignées en vert (et devront normalement être couvertes par les fonds approuvés pour le projet).
|  | Les activités qui concernent les deux phases, avant et après l’accord de financement, sont surlignées en bleu.
|  | Ce modèle comprend des références à des normes et des actions clés particulières des Normes de gestion des projets de CRS – par exemple, S8 KA2 fait référence à la norme 8, action clé 3.
|  | Si vous n’avez pas de période avant l’accord de financement ou si vous ne pouvez pas faire une activité suggérée comme activité d’avant l’accord de financement, incorporez les activités d’avant l’accord de financement en tant qu’activités de début de démarrage, après l’accord.
2 | Le modèle de début de démarrage et de budget a deux feuilles :
|  | Début de démarrage pour CRS
|  | Début de démarrage pour les partenaires : On notera qu’il n’y a pas de colonne de budget pour les partenaires parce que CRS peut ne pas être en position de financer les activités d’avant l’accord de financement pour les partenaires. Pour le début de démarrage, avec un budget approuvé, on pourra ajouter ces colonnes pour le budget.
3 | Pour les activités de début de démarrage avant l'accord de financement et les dépenses associées :
|  | Utilisez le projet de budget pour le plan de dotation en personnel élaboré pendant la conception du projet (cf. Norme 4, Action clé 2) comme point de départ pour estimer les coûts relatifs au personnel des activités de début de démarrage.
|  | Discutez avec le représentant résident et le personnel régional, selon les cas, des coûts probables des activités de début de démarrage pour vous assurer que les fonds seront disponibles.
|  | Concertez-vous avec le représentant résident pour déterminer s’il est approprié d’utiliser les fonds de CRS pour appuyer les activités de début de démarrage. Certaines de ces activités peuvent être dans la proposition financière du document de projet. Étudiez attentivement l’intérêt de faire cette activité avant l’accord de financement en utilisant des fonds de CRS ; n’oubliez pas que les dépenses faites avant l’accord de financement ne peuvent pas être imputées au budget du bailleur de fonds sans son autorisation (lettre pré-accord de financement).
|  | Réfléchissez bien à la manière d’impliquer les partenaires dans la planification du démarrage avant l’accord de financement, surtout du fait des implications budgétaires de l’implication des partenaires dans la planification et la mise en œuvre d’activités de début de démarrage..
Préparer des plans et des budgets de début de démarrage en utilisant le modèle
1 | Étudiez le modèle de début de démarrage de CRS et révisez-le si nécessaire. Quelles parties de ce modèle sont utiles pour ce projet actuellement ? Notez que le modèle est conçu avec une gamme complète d’activités possibles ; adaptez ces éléments aux besoins spécifiques du projet. Cela peut être particulièrement important pour les projets d’urgence dont le calendrier de démarrage est encore plus court. Utilisez ce qui suit comme guide :
|  | Toutes les catégories sont-elles pertinentes pour votre projet ? Ajoutez ou supprimez-en selon les besoins.
|  | Les activités de chacune des catégories sont-elles suffisantes ? Ajoutez ou supprimez-en selon les besoins.
|  | Il y a des colonnes pour huit semaines pour la période avant l’accord de financement. Ajustez cela selon le moment ou vous mettez en route le début de démarrage.
|  | Le modèle comprend des colonnes pour deux mois pour la période après l’accord de financement. Ajustez le nombre de mois selon la date de préparation du DIP.
2 | Étudiez le modèle de début de démarrage pour les partenaires et révisez-le selon les besoins en utilisant les mêmes questions que ci-dessus. Supprimez les activités d’avant l’accord de financement ou reclassifiez-les si le plan n’est utilisé que pendant la période après l’accord de financement.
3 | Organisez des réunions avec un personnel interdisciplinaire de CRS (programmes, finances, achats, ressources humaines, autres opérations) et avec les partenaires pour élaborer des plans et budgets de début de démarrage en utilisant le modèle. Décidez quand la planification du début de démarrage de CRS et des partenaires devra être menée ensemble ou pendant des réunions séparées.
Mettre à jour le plan de début de démarrage
1 | Mettez le plan à jour une fois l’approbation formelle reçue du bailleur de fonds (si le plan est élaboré avant l’accord de financement, comme c’est recommandé) et/ou envisagez d’incorporer dans le DIP les éléments qui n’ont pas été terminés (Norme 7, action clé 3).
2. | Si le PM n’avait pas rejoint le projet au moment de l’élaboration du plan de début de démarrage, donnez-lui quand il arrive des informations sur le plan de début de démarrage et l’avancement des activités (Norme 6, action clé 3).

## début de démarrage pour CRS
Modèle de plan et de budget de début de démarrage pour CRS
Activités : | Semaines (avant l'accord de financement) | [7 empty] | Mois 1 (après l'accord de financement) |  |  |  | Mois 2 (après l'accord de financement) |  |  |  | Personne responsable | Personnes d'appui | Coût (supporté par le bailleur de fonds) | Coût (supporté par CRS) | Commentaires
 Jaune = activité de déparrage avant l'accord de financement  Vert = activité de démarrage après l'accord de financement  Bleu = activité de démarrage avant et après l'accord
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Transition de l'équipe du document de projet à l'équipe de démarrage/mise en œuvre (Norme 6, action clé3)
Faire un briefing de transition entre le gestionnaire de la transition du projet et le gestionnaire de projet (S6KA3) | [16 empty] | Gestionnaire e la transition du projet (PTM)
Faire une réunion de transition entre les équipes d’élaboration du document de projet et de démarrage/mise en œuvre du projet (S6KA3) | [16 empty] | PTM et gestionnaire de projet (PM)
Obtenir les ressources (financières et humaines) pour le démarrage
Confirmer la disponibilité de ressources financières pour le début de démarrage (CRS et/ou bailleur de fonds) | [16 empty] | Représentant résident
compris l’établissement de l’équipe de démarrage), en obtenant au besoin une aide en TDY (S4KA2, S9KA1) | [16 empty] | Représentant résident | SMT et région selon les cas
Accord CRS-bailleur de fonds
Étudier la carte de processus de l’accord (APM)
Coordonner l’étude du projet d’accord (S8KA1, S10KA1) et négocier l’accord de financement avec le bailleur de fonds.
Préparer le résumé de revue de l’accord (ARS) et obtenir l’approbation
Signer l'accord avec le bailleur de fonds
Mettre l’accord entièrement signé dans le dossier de l’accord de financement sur Gateway, confirmer que l’état du dossier d’opportunité a été changé à « approuvé » et notifiez l’analyste des subventions du département des finances.
Accords avec les sous-récipiendaires (mettre en route les activités après réception de la confirmation ou d’une forte indication de l’intention du bailleur de fonds de financer)
Chercher à obtenir l’approbation du gouvernement hôte pour le partenariat prévu, si nécessaire
Rencontrer la direction des partenaires (évêque, directeur de Caritas, directeurs des partenaires, gouvernement) pour donner une orientation sur le projet, les activités d’avant l’accord de financement, la SRFM et les termes des sous-accords
Faire des évaluations de la gestion financière des sous-récipiendaires (SRFM) avec les partenaires (S8KA2) si cela n’a pas déjà été fait pendant l’élaboration du document de projet
Aider les partenaires à obtenir des numéros DUNS (ne s’applique qu’aux fonds du Gouv. des EU)
Préparer des lettres pré-accord de financement pour permettre aux partenaires de commencer les dépenses sur des activités de début de démarrage approuvées, si cela est autorisé par le bailleur de fonds
Préparer, finaliser et signer les accords avec les sous-récipiendaires, sur la base des modèles du bureau du conseiller juridique de CRS (S7KA1)
Utiliser les résultats des évaluations SRFM pour travailler avec les partenaires à la préparation d’un plan d’amélioration des contrôles internes (ICIP) avec des critères, si c’est nécessaire selon la SRFMP (S8KA2)
Mettre l’évaluation SFRM dans le dossier de l’institution partenaire sur Gateway
Préparer un résumé de revue de l’accord pour chaque accord avec un sous-récipiendaire
Soumettre u nrapport FFATA (ne s’applique qu’aux fonds du Gouv. des EU)
Remplir le calendrier de suivi financier du sous-récipiendaire dans le dossier de l’institution sur Gateway. (S8KA2)
Renforcement des capacités de CRS et de ses partenaires
Discuter avec la direction du partenaire et obtenir son engagement à s’engager dans un renforcement des capacités
Discuter avec le partenaire et conduire avec lui une évaluation holistique de la capacité organisationnelle (HOCAI) (S6KA4)
Aider si nécessaire le partenaire à préparer un plan d’action HOCAI (combiner si possible avec la SRFMP) (S6KA4)
Préparer un plan d’action de CRS pour le renforcement des capacités sur la base des besoins en formation du partenaire qui ont été identifiés ainsi que des lacunes dans les systèmes et processus du partenaire. (Combiner avec un ICIP si possible)
Faire les formations prioritaires nécessaires pour le démarrage initial du projet (par ex. gestion des vivres ou de la chaine d’approvisionnement, conformité vis-à-vis du bailleur de fonds, etc.). Créer des lignes séparées dans le modèle pour chaque formation prévue)
Ressources humaines
Finaliser toutes les dispositions pour mobiliser l’équipe de démarrage du projet (S9KA1)
Revoir et finaliser l'organigramme du projet
Finaliser les descriptions de postes et les annonces pour les postes à pourvoir et soumettre les formulaires de demande de personnel (S9KA3)
Rédiger le cahier des charges pour les premiers besoins d’appui par des consultants ou TDY
Publier des annonces pour les postes restants et recruter – discuter des plans de recrutement avec le bailleur de fonds si nécessaire (S9KA4)
Préparer des tests écrits (si nécessaire) et des questions d’entretien oral (S9KA4)
Préparer le plan et les documents pour l’intégration (S9KA5)
Présélectionner, tester (si nécessaire), mener les entretiens, vérifier les références et faire les offres (S9KA2,4)
Orienter le nouveau personnel (S9KA5)
Prévoir les visas et permis de travail (selon les besoins)
Autres operations - Installation du bureau, logistique et sécurité
Déterminer les emplacements des nouveaux bureaux (si nécessaire)
Choisir l'emplacement du bureau et finaliser le contrat (le cas échéant)
Configurer l’espace de bureau existant pour le nouveau personnel de projet (selon les cas)
Discuter de l’utilisation à court terme de véhicules de CRS jusqu’à l’arrivée des véhicules du projet
Louer des véhicules si nécessaire (par ex. en attendant l’arrivée des nouveaux véhicules du projet)
Évaluer/mettre à jour l’évaluation des risques sécuritaires et préparer/mettre à jour un plan approprié de gestion de la sécurité si nécessaire
Autres operations - Achats (se référer à la politique des achats)
Préparer un plan des achats en utilisant le modèle fourni dans la politique des achats
Préparer des plans de distribution (selon les besoins)
Étude des plans d’achats et de distribution par le département des achats du programme
Mettre en route les demandes de marchandises et services pour les articles de valeur élevée (par ex. les véhicules du projet, le matériel informatique) dont le traitement prend du temps et qui doivent être en place pour la date de début du projet.
Gestion de la chaine d'approvisionnement (selon les cas - Mettre en route quand le bailleur de fonds a confirmé son intention de financer)
Évaluer la sécurité des entrepôts
Acheter les fournitures pour l'enrepôt
Acheter du matériel de gestion de l'entrepôt
Élaborer un système de comptabilité pour l'entrepôt
Établir un système de gestion de la chaine d’approvisionnement, avec les éventuels éléments TIC
Mettre en route la demande d’appel de fonds ou de vivre, selon les cas
Préparer des directives pour l’achat de denrées locales
Élaborer des documents de planification spécifiques au partenaire et au port, par mois/année
Louer l'entrepôt
Réunions/rencontres de démarrage
Aider les partenaires à élaborer leurs plans et budget de début de démarrage
Créer une présentation du projet d’une page
Organiser des réunions pour valider le document de projet (S7KA10)
Traduire les parties pertinentes du document selon ce qui est nécessaire pour leur utilisation par les partenaires locaux et autres parties prenantes clés
Organiser une/des sessions de lancement interne du projet/d’information sur le nouveau projet pour tous les employés du CP
Tenir une réunion/un atelier de démarrage du projet pour l’équipe du projet de CRS et des partenaires (S7KA2; S10KA2)
Faire un lancement externe du projet avec les parties prenantes clés (il faudra peut-être plusieurs lancements, selon l’étendue et le lieu du projet) (S7KA2)
Planification du DIP (S7KA3)
Fixer la date de l'atelier pour le DIP avec les partenaires
Préparer les documents pour l'atelier pour le DIP
Tenir l'atelier sur le DIP
Finaliser le DIP et le soumettre au bailleur de fonds selon ce qui est demandé)
Démarrage des programmes, y compris le MEAL
Préparer le calendrier des livrables de gestion de la subvention (S10, KA1)
Identifier les besoins en assistance technique pendant le début du démarrage et prévoir l’appui approprié par des consultants ou TDY
Travailler avec les partenaires pour préparer des plans pour une implication précoce des bénéficiaires et pour la redevabilité
Préparer le plan MEAL basé sur les PPM) (S7KA4)
Rédiger les TdR et les cahiers des charges pour l'étude de base
Montage financier du projet
Demander de nouveaux codes bailleur source (applicable uniquement aux subventions du Gouv. des EU)
Demander le DSPN et remplir le formulaire de tenue du budget (BMF) (S8KA4)
Remplir le formulaire de modèle de budget (BTF) (S8KA4)
Monter le budget dans eBudget, JD Edwards / SUN (S8KA4)
Préparer la première prévision trimestrielle de trésorerie (S13KA1)
Le cas échéant, demander les fonds au bailleur de fonds local
Établir des comptes bancaires (si nécessaire) avec l’approbation du CFO pour le compte
Gestion des partenariats et du consortium* (*Gestion du consortium, le cas échéant)
Établir la structure de gouvernance du projet (S6KA5)
*Utiliser CAFE (Cadre d’alignement des consortiums pour l’excellence) pour préparer des structures et des processus de gestion
Élaborer un protocole de communication interne pour le projet
Préparer des plans de sécurité pour les partenaires/ les membres du consortium
Organiser une réunion du consortium (le cas échéant)
Relations avec les bailleurs de fonds et redevabilité
Organiser la réunion interne de mise en place de la subvention pour étudier l’accord de financement en termes de conformité/budget/rapports exigés (S10KA2)
Inviter le bailleur de fonds à la réunion de lancement du projet (S10KA4)
Élaborer un plan de relations et de communication avec les bailleurs de fonds (et un protocole si nécessaire, par ex. pour les grands projets avec de multiples partenaires) (S10KA4)

## début de démarrage pour les par
Modèle de plan et de budget de début de démarrage pour les partenaires
Activités : | Semaines (avant l'accord de financement) | [7 empty] | Mois 1 (après l'accord de financement) |  |  |  | Mois 2 (après l'accord de financement) |  |  |  | Personne responsable | Personnes appuis | Commentaires
 Jaune = activité de déparrage avant l'accord de financement  Vert = activité de démarrage après l'accord de financement  Bleu = activité de démarrage avant et après l'accord
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Obtenir les ressources (financières et humaines) pour le démarrage
Programmer une réunion avec l’équipe des programmes de CRS pour discuter d’où en est le projet, de la planification du démarrage du projet, du financement et de tout changement significatif au document de projet suite à la soumission initiale.
Finaliser et mettre en œuvre le plan de dotation en personnel pour le démarrage du projet et voir s’il faut un appui en personnel ou financier de CRS.
Accord CRS-Partenaire
Se réunir avec CRS pour étudier les modalités standard de l’accord CRS sous-récipiendaire
Fournir le numéro DUNS à CRS (applicable seulement au financement du gouvernement des USA) – demander un numéro DUNS si nécessaire
Donner à CRS les détails nécessaires pour la certification de divulgation de la rémunération des cadres (FFATA), dans le cadre du sous-accord
Faire des évaluations de la gestion financière des sous-récipiendaires (SRFM) avec CRS
Établir des comptes bancaires (si c’est exigé)
Travailler avec CRS pour élaborer un plan d’amélioration des contrôles internes avec des jalons (ICIP) basés sur le SRFM si le SRFM indique que c’est nécessaire (si possible, combiner avec une évaluation plus large en utilisant l’instrument d’évaluation holistique de la capacité organisationnelle, HOCAI)
Signer le sous-accord avec CRS après avoir discuté des questions et commentaires éventuels, surtout sur les termes qui viennent de l’accord CRS-bailleur
Renforcement des capacités de CRS et du partenaire
Faire une évaluation holistique des capacités organisationnelles (HOCAI) avec CRS
Préparer un plan d’action basé sur les résultats d’HOCAI, avec l’appui de CRS au besoin
Identifier assez tôt les besoins de renforcement des capacités et les lacunes dans les systèmes et processus et en discuter avec CRS sur la base du HOCAI et du SRFM.
Participer à la formation sur la conformité au bailleur de fonds
Ressources humaines
Finaliser toutes les dispositions pour mobiliser l’équipe de démarrage du projet (S9KA1)
Revoir et finaliser l’organigramme du projet au niveau du partenaire
Discuter avec CRS des exigences pour les postes clés
Finaliser les principales descriptions de postes et les annonces pour les postes à pourvoir, en concertation avec CRS
Publier des annonces pour les postes restants et recruter
Préparer le processus de test (si nécessaire) et d’entretien
Préparer le plan et les documents d’intégration
Faire la présélection, les entretiens, la vérification des référence et les offres d’emploi
Finaliser les contrats des employés après la signature du sous-accord
Autres opérations - Installation du bureau
Déterminer les emplacements (selon les cas)
Choisir l’emplacement du bureau et finaliser le contrat (selon les cas)
Configurer l’espace de bureau existant pour le nouveau personnel de projet (selon les cas)
Autres opérations - Achats
Revoir votre plan d’achat et discuter avec CRS des procédure exigées
Mettre en route les demandes d’achat (devis pour marchandises et services) ; envoyer si nécessaire à CRS
Chaine d'approvisionnement/ gestion des vivres (selon les cas)
Évaluer la sécurité de l'entrepôt
Acheter les fournitures pour l'entrepôt
Louer un entrepôt
Partenariat et gestion de consortium ("Gestion de consortium" selon les cas)
Travailler avec l’équipe du consortium pour préparer une stratégie de communication
Travailler avec CRS pour préparer un plan de sécurité
Participer à la réunion du consortium
Réunions/rencontres de transition et de démarrage
Participer à la validation du document de projet avec CRS
Participer à la réunion de démarrage du projet
Participer à la réunion de démarrage de la subvention (selon les cas)
Aider à la planification et à l'organisation du lancement du projet avec les parties prenantes externes
Planification du DIP
Identifier des représentants pour participer à l'atelier pour le DIP
Rédiger à partir du DIP des plans détaillés pour les départements des programmes et des opérations
Programmes, y compris le MEAL
Étudier la liste et le calendrier des livrables du projet et discuter des implications pour la gestion
Identifier les besoins d’assistance technique cruciaux pour le démarrage programmatique ; discuter avec CRS pour garantir l’appui technique approprié pendant le démarrage
Participer à l’atelier sur le manuel opérationnel MEAL (approche SMILER)
Contribuer à la planification de l’étude de base
Travailler avec CRS pour planifier des activités d’implication précoce des bénéficiaires
Montage financier du projet
Organiser le budget du projet sur la base des rapports financiers exigés et de la structure de codage du budget du partenaire
Soumettre une prévision de trésorerie dans les 10 jours suivant la signature de l’accord de sous-récipiendaire
Préparer la première demande à CRS de trésorerie pour deux mois (s’il ne s’agit pas d’un partenaire A-133) ou la première demande trimestrielle (s’il s’agit d’un partenaire A-133)
Relations avec les bailleurs de fonds et redevabilité
Participer à la réunion interne de mise en place de la subvention pour étudier l’accord de financement en termes de conformité/budget/rapports exigés
Participer au plan (et protocole) de relations avec les bailleurs de fonds et de communication