## Instructions
Instructions : Tableau des rôles et responsabilités de gestion financière du projet
Adapté de Norme 8, Action clé 5 de gestion des projets de CRS : Examiner et documenter les exigences de gestion et les rôles et responsabilités financiers spécifiques au projet (http://compass.crs.org/fr/startup/standard8/keyaction5).
Suivez ces étapes pour établir clairement quels sont les rôles et responsabilités pour la gestion financière du projet :
1 | Le PM, avec l’appui du HoP, du HoOps et du directeur des finances, organise une réunion avec les employés des programmes et des finances qui seront impliqués dans la gestion financière du projet et dans les rapports financiers (par ex. autres gestionnaires de budget de l’équipe du projet). À la réunion, l’équipe :
|  | Réétudie le tableau des rôles et responsabilités de gestion financière du projet (Cf. L'onglet Tableau)
|  | Adapte le tableau pour refléter les exigences du programme-pays ou celles qui sont spécifiques au projet
NOTE : On peut soit le faire directement dans l’onglet Tableau soit créer son propre tableau (Cf. l'onglet Modèle de tableau). - Pensez à inclure tous les postes spécifiques au CP dans votre tableau (par ex. un spécialiste de la gestion des subventions financières ou des chargés de projets principaux s’ils ont des rôles dans la gestion financière). - N’oubliez pas d’inclure tous les processus, exigences et procédures de gestion financière spécifiques au bailleur de fonds (par ex. confirmer la réception de virements, imprimer/étiqueter les documents justificatifs pour les rapports, etc.). - Quand vous faites votre propre tableau, référez-vous au tableau maître pour vous assurer que tous les rôles et responsabilités clés sont traités.
|  | Attribue les tâches de gestion financière à des membres particuliers de l’équipe.
|  | Prépare un calendrier des tâches financières et des dates butoirs - pour les subventions, ce calendrier doit être basé sur les dates butoirs de l’accord. Envisagez de consigner ces informations sur une fiche ajoutée au Calendrier des livrables de gestion de la subvention.
|  | Identifie les exigences pour la gestion financière du projet à faire remarquer aux partenaires pendant l’atelier de démarrage du projet (et le montage financier des partenaires pour le projet.

## Tableau
Tableau des rôles et responsabilités de gestion financière du projet
Fonction | Budget | Prévisions de trésorerie | Paiements | Gestion des créances et des passifs | Comparaisons de budget | Suivi financier des sous-récipiendaires | Rapports financiers
Gestionnaires du budget/ du projet (BM) | - Élaborer les budgets du projet/ des partenaires par codes de compte sur la base de DIP réalistes et de données sur les coûts passés. - Préparer un formulaire de modèle de budget (BTF) précis pour le mettre en ligne dans Sun System, avec l’appui des finances - Transmettre les budgets aux finances pour qu'eles les revoient avant la soumission et incorporer le feedback - Demander aux finances de nouveaux bailleurs sources - Mettre la subvention signée dans le dossier de subvention sur Gateway et informer l’analyste de la subvention pour qu’il mette à jour le dossier de la subvention - Préparer ou revoir le BMF - Préparer ou revoir le NDSF - Confirmer que les lignes sont budgétisées avant d’introduire des demandes | - Faire des prévisions trimestrielles de besoins de trésorerie sur la base des dépenses prévues du projet - Notifier aux finances les changements importants dans les activités du projet qui auront un impact sur les besoins de trésorerie pendant le trimestre - Revoir et approuver les demandes de prévision de trésorerie des partenaires | - Revoir et approuver (en tant que BM) les demandes de paiement (avances aux partenaires, avances de voyage, à court terme) ; - Vérifier que les DSPN, codes T et le code de compte sont corrects - S’assurer que les paiements sont pour des dépenses autorisées - Obtenir l’approbation des niveaux supérieurs si nécessaire - Vérifier que tous les documents justificatifs demandés ont été joints aux demandes de paiement conformément au tableau de documentation | - Revoir les rapports de liquidation (voyage, court terme, partenaire) pour vérifier que les dépenses sont autorisées et correctement attribuées - Travailler avec les finances et les partenaires pour résoudre les coûts non justifiés, litigieux ou non autorisés - Faire un suivi auprès des employés/fournisseurs/ partenaires qui ont des créances en souffrance pour garantir une liquidation à temps - Appuyer la collecte des fonds impayés des bailleurs de fonds | - Revoir chaque mois les BCR (Rapports de comparaison de budget), les rapports détaillés de transactions (DTR) et les engagements en suspens pour analyser (1) le taux global de consommation du budget, (2) l’exactitude des transactions et discuter avec les finances des divergences ; (3) les réalisations par rapport aux dépenses (analyse des dépassements/sous-utilisations du budget pour la période et des prévisions de trésorerie) ; (4) les dépenses de coûts partagés imputées au projet dans le cadre du processus mensuel d’allocation des coûts partagés. - Revoir chaque trimestre avec les finances le budget par rapport aux dépenses, documenter les raisons des variations et prendre des mesures. | - Lire et bien connaître la SRFMP - Communiquer avec les partenaires pour se mettre d’accord sur les dates d’évaluation préliminaire et de visites de suivi - Identifier un employé des programmes qui pourra participer selon les demandes aux évaluations initiales et au suivi - Vérifier que le dossier Gateway et DSPN du projet identifie toutes les institutions partenaires (créer des dossiers de relations) - Recevoir et lire les rapports d’évaluation initiale et des visites de suivi - En proche collaboration avec le HoOps, vérifier la mise en œuvre de l’ICIP | - Travailler avec les finances pour mettre en place une structure de codes T qui répondra aux exigences du bailleur de fonds pour les rapports financiers - Revoir le rapport préparé par les finances pour vérifier qu’il est exact et conforme aux exigences du bailleur de fonds - S’assurer que les rapports soumis localement sont soumis au bon moment
Directeur des programmes | - Marquer le dossier de l’opportunité dans Gateway comme terminé pour générer les dossiers de projet, d’accord de financement et de DSPN. - Revoir les budgets du projet/des partenaires - Revoir le modèle de budget - Revoir les formulaires de maintenance du budget et le formulaire de réconciliation du budget - Envoyer les BTF revus avec les BMF aux finances | - Revoir la prévision de trésorerie générale telle qu’elle a été soumise par les gestionnaires de projets, en comparant les prévisions aux tendances de dépenses et aux activités connues | - Revoir et étudier les demandes de paiement conformément au diagramme d’autorité | - Revoir le plan du gestionnaire du budget pour traiter les liquidations qui ne sont pas faites au bon moment. | - Revoir le résumé du BCR (par DSPN) pour identifier et étudier toute variation importante - Identifier les choses à faire pour réduire/éliminer les variations | - Informer le HoOps d’éventuels plans pour impliquer de nouveaux partenaires - Recevoir et lire les rapports d’évaluation préliminaire et de visites de suivi | - Revoir les rapports financiers pour vérifier leur exactitude et leur conformité
Directeur des opérations | - Revoir les coûts partagés budgétisés pour confirmer que les calculs sont corrects et appropriés - Revoir les dépenses mensuelles sur les coûts directs partagés pour vérifier qu’elles sont allouées aux budgets applicables, conformément avec ce que les bailleurs de fonds accepteront ou non dans leurs budgets - Suivre et trouver des occasions d’améliorer l’efficacité | - Notifier aux finances tout changement important dans les activités des opérations qui auraient un impact significatif sur les besoins de trésorerie - Revoir la prévision de trésorerie consolidée selon les besoins | - Revoir et étudier les demandes de paiement conformément au diagramme d’autorité | - S’assurer de la conformité avec les politiques de l’agence pour les créances - Identifier les besoins de renforcement des capacités des partenaires pour qu’ils puissent respecter les politiques de liquidation de CRS et combler de manière proactive ces lacunes grâce à une formation, un accompagnement ou un renforcement des capacités institutionnelles, selon les besoins | - Revoir le résumé du BCR (par DSPN) pour identifier et étudier toute variation importante - Identifier les choses à faire pour réduire/éliminer les variations - Revoir le rapport de suivi du pool de coûts partagés et détecter/étudier les anomalies et les variations | - S’assurer que les évaluations initiales sont faites conformément à la politique et que les rapports et ICIP sont mis sur Gateway - En proche collaboration avec le PM, vérifier la mise en œuvre de l’ICIP - S’assurer que les calendriers de suivi sont élaborés conformément à la politique et mis sur Gateway - Recevoir et lire les rapports d’évaluation initiale et de visites de suivi | - Revoir les rapports financiers pour vérifier leur exactitude et leur conformité - Déterminer si le bailleur de fonds demande un format spécial de rapports qui ne correspond pas au détail des codes G/L (cf. Norme 8, action clé 1)
Finances | - Préparer les chiffres d’allocation de coûts partagés pour les budgets des documents de projets - Revoir les budgets des documents de projets pour les projets/partenaires avant leur soumission - Demander au siège des numéros DS sur la base de l’accord signé transmis par les BM - Assigner les numéros de projets - Préparer ou revoir et signer le NDSF - Préparer et/ou revoir et traiter les formulaires de maintenance du budget (BMF) - Remplir les formulaires de réconciliation du budget (BRF) sur la base des BMF - Aider le BM à élaborer le budget par codes de comptes et le modèle - Mettre en ligne le modèle de budget (BTF) approuvé - Fournir une assistance technique aux BM selon les besoins - Vérifier le bon usage des codes de comptes - Préparer le budget pour les pools de coûts partagés sur la base des données historiques et des plans de gestion | - Fusionner la prévision de trésorerie pour le programme-pays - S’assurer que la prévision est mise à jour selon la maintenance du budget approuvée - Maintenir des soldes de trésorerie suffisants pour répondre aux besoins de trésorerie et minimiser les risques liés aux devises - Surveiller les soldes de trésorerie et, au besoin, recommander proactivement des changements au HoOps et au CR | - S’assurer que les demandes de paiement sont exactes et autorisées par les politiques et procédures de CRS, le droit local et les exigences des bailleurs de fonds - Garantir le prompt traitement des paiements - S’assurer que les paiements pour les avances (à court terme, de voyage, aux partenaires) sont dans la ligne des politiques et procédures de CRS - Confirmer la conformité avec toute restriction des bailleurs de fonds relative à la méthode de paiement | - Produire des rapports de balance âgée pour la gestion mensuelle - Se concerter avec les gestionnaires de projet, le HOP et le HoOps pour déterminer si des créances en souffrance peuvent être collectées - Revoir les rapports de liquidation des partenaires - Faire au besoin des recommandations au CR pour des passages par pertes et profits - Notifier au HoOps toute nouvelle demande d’avance (employé, fourniseur, partenaire) qui ne serait pas conforme à la politique de CRS - S’assurer que les pré-payés sont amortis chaque mois | - Préparer des rapports de comparaison de budget – BCR (grands livres B &C) pour les BM, le HoP et le CR dans les 5 jours suivant la clôture de fin de mois - S’assurer que les BM comprenne ce qui est inclus ou pas dans le BCR initial - Mettre à jour et distribuer le BCR une fois que les dossiers IAs sont reçus - S’assurer de l’exactitude/la validité de tous les codes T - Étudier et résoudre les problèmes/erreurs identifiées par les BM - Revoir les comparaisons de budget avec les BM et documenter les raisons des variations au minimum une fois par trimestre - Traiter l’allocation des coûts partagés et produire des rapports mensuels de suivi pour les BM, le HoP et le CR | - Participer à toutes les visites d’évaluation initiale et de suivi - Remplir le rapport standard de visite de suivi dans les 7 jours suivant la fin de cette visite et distribuer le rapport au gestionnaire de projet, au HoP et au HoOps | - Travailler avec le gestionnaire de projet pour établir un système de codes T (si nécessaire) pour répondre aux exigences du bailleur de fonds concernant les rapports financiers - Préparer un rapport financier exact pour les financements locaux et ne venant pas du gouvernement US
Représentant résident | - Fournir aux BM les allocations de budget (en cas d’utilisation de fonds discrétionnaires) - Fusionner les budgets en APP de programme-pays et faire la réconciliation avec l’allocation d’OverOps - Superviser l’efficacité par rapport aux cibles | - Revoir et approuver la prévision de trésorerie consolidée pour le CP - S’assurer qu’il y a suffisamment de réserve pour les urgences - S’assurer que le taux d’encaisse correspond à la politique de l’agence - Communiquer à la région toute variation importante attendue | - Revoir et approuver les demandes de paiement selon les diagramme d’autorité du CP. Demander des approbations au niveau supérieur si nécessaire | - Revoir les balances âgées et faire le suivi avec les BM/ HoP sur toute créance/dette en souffrance dépassant les seuils fixés par CRS - S’assurer que les revues de la performance des employés prennent en compte le non respect des politiques sur les créances - Négocier avec les partenaires et les bailleurs de fonds qui ont des problèmes prolongés ou récurrents de liquidation ou de collecte - Revoir et autoriser les passages par pertes et profits, en demandant au besoin l’approbation de la région ou du siège | - Revoir les BCR pour détecter toute sous-utilisation/dépassement des dépenses dans la subvention et les dépenses discrétionnaires et faire le suivi avec le HoP - Mettre l’analyse du BCR comme sujet de réunion au moins une fois par trimestre | - Communiquer avec les partenaires pour les informer des évaluations initiales de SRFM à venir - Transmettre les résultats finaux des évaluations initiales aux partenaires | Approuver et signer les rapports soumis localement, si le bailleur de fonds le demande

## Modèle de tableau
Tableau des rôles et responsabilités de gestion financière du projet
Fonction | Budget | Prévisions de trésorerie | Paiements | Gestion des créances et des passifs | Comparaisons de budget | Suivi financier des sous-récipiendaires | Rapports financiers
Gestionnaire de projet/ de budget
Directeur des programmes
Directeur des opérations
Directeur des finances
Représentant résident